## Gantt
GPS-ISEC Gestão de Medicamentos Análise de Valor Adquirido |  |  | Custo orçamentado do trabalho (BCW) |  |  |  |  | Custo Real do Trabalho (ACW) |  |  |  | Análise de Valor Adquirido | Calendário (semanas)
| Horário de base |  | Início previsto | Planeado completo | Comece desde o início anterior | Duração prevista (semanas) | Esforço estimado (horas) | Início real | Real completo | Esforço real (horas) | Valor real (horas) |  | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-20
[13 empty] | 08-11-2022 | 15-11-2022 | 22-11-2022 | 29-11-2022 | 06-12-2022 | 13-12-2022 | 20-12-2022 | 00-01-1900 | 00-01-1900 | 00-01-1900 | 00-01-1900 | 00-01-1900 | 00-01-1900 | 00-01-1900
| Plano inicial 1- Primeira Reunião | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 2022-12-20 |  | 6 | 120 |  |  |  |  | Orçamento em Conclusão (BAC) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
[12 empty] | Valor Planeado (PV) | 0 | 21 | 40 | 60 | 81 | 101 | 119
[12 empty] | Valor Adquirido (EV) | 0 | 23 | 40 | 60 | 84 | 99 | 119
WBS | Valores Totais |  | 2022-11-08 | 2022-12-20 |  | 6 | 119 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 117.8 | 119 | Custo Real (AC) | 0 | 21 | 34 | 54 | 73.3 | 94.8 | 117.8
Fase | Tarefa | Sub-Tarefa | [9 empty] | Notas | Trabalho real gasto (Marca com X quando a tarefa terminada)
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.1 Especificação de requisitos de software | 2.1.1.1 Análise do requisitos necessários | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 5 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 4 | 5 | 10-20 requisitos funcionais iniciais,10-20casos de uso, 20-30 mockups |  | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.1 Especificação de requisitos de software | 2.1.1.2 Escrita dos requisitos iniciais | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2 | 1 |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.1 Especificação de requisitos de software | 2.1.1.3 Escrita dos requisitos não funcionais | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 1 | 1 |  |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.1 Especificação de requisitos de software | 2.1.1.4 Escrita dos casos de uso | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 1 | 1 |  |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.1 Especificação de requisitos de software | 2.1.1.5 Realização dos mockups | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 3 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 3 | 3 |  |  | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.1 Especificação de requisitos de software | 2.1.1.6 Revisão | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 3 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 3 | 3 | Uso do "inspection method". |  | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.2 Plano de risco | 2.1.2.1 Identificação de riscos | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 1 | 2 | 2-4 riscos |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.2 Plano de risco | 2.1.2.2 Análise de riscos | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2 | 2 |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.2 Plano de risco | 2.1.2.3 Escrita do plano de risco | 2022-11-08 | 2022-11-15 |  | 1 | 3 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 1 | 3 |  |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.2 Plano de risco | 2.1.2.4 Revisão | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 1 | 1 | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 3 | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores |  | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.3 Plano de teste de aceitação | 2.1.3.1 Análise dos requisitos a testar | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 1 | 2 | 12 requisitos funcionais a testar |  |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.3 Plano de teste de aceitação | 2.1.3.2 Abordagem da estratégia para usar nos testes | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.3 Plano de teste de aceitação | 2.1.3.3 Resumo dos casos de teste | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 3 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.3 Plano de teste de aceitação | 2.1.3.4 Revisão | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 1 | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores |  |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.4 Relatório Milestone M2.1 | 2.1.4.1 Análise | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.4 Relatório Milestone M2.1 | 2.1.4.2 Escrita | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.1 Especificações de requisitos | 2.1.4 Relatório Milestone M2.1 | 2.1.4.3 Revisão | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 1 | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores |  |  | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.1 Arquitetura de software e design | 2.2.1.1 Análise da arquitetura do sistema | 2022-11-15 | 2022-11-22 |  | 1 | 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2 | 2 | 3 modelos-padrão de design (FSM,Decorator,Propertychange) |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.1 Arquitetura de software e design | 2.2.1.2 Design | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 1 | 1 | 3 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.1 Arquitetura de software e design | 2.2.1.3 Revisão | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 1 | 3 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 3 | 3 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores |  |  |  | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.1 Criação e teste do modelo de dados dos Utentes (classe) | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 1 | 2 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2 | 2 | Teste de unidade |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.2 Criação e teste do modelo de dados dos Encomendas (classe) | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 1 | 2 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2 | 2 | Teste de unidade |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.3 Criação e teste do modelo de dados dos Medicamentos (classe) | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 1 | 2 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 2 | 2 | Teste de unidade |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.4 Criação do modelo principal e integração das classes do modelo de dados (classes: principal, utentes, medicamentos e encomendas) | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 1 | 5 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 5 | 5 | Teste de integração |  |  |  | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.5 Criação e teste da máquina de estados | 2022-11-22 | 2022-11-29 |  | 1 | 3 | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 3 | 3 | Teste de unidade |  |  |  | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.6 Integração e teste da máquina de estado ao modelo de dados | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 1 | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2 | 3 | Teste de integração |  |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.7 Criação e teste de modelo padrão Decorator | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2.7 | 3 | Teste de unidade |  |  |  |  | 2.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.8 Serialização e desserialização do modelo de dados (método do Decorator) | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2.3 | 3 | Teste de unidade |  |  |  |  | 2.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.9 Criação de rotina de aviso (método do Decorator) | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2.5 | 3 | Teste de unidade |  |  |  |  | 2.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.10 Geração de PDF's (método do Decorator) | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2 | 3 | Teste de unidade |  |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.11 Integração do modelo padrão Decorator à máquina de estados | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2 | 3 | Teste de integração |  |  |  |  | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.12 Criação do separador principal (UI) | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2.5 | 3 | Teste de unidade |  |  |  |  | 2.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.13 Criação do separador de utentes (UI) | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 1 | 1 | 3 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 3.3 | 3 | Teste de unidade |  |  |  |  | 3.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.14 Criação do separador de medicamentos (UI) | 2022-12-06 | 2022-12-13 |  | 1 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 4.5 | 3 | Teste de unidade | [5 empty] | 4.5 | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.15 Criação do separador de encomendas (UI) | 2022-12-06 | 2022-12-13 |  | 1 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 5 | 3 | Teste de unidade | [5 empty] | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.2 Código fonte | 2.2.2.16 Integração da interface gráfica com o Decorator | 2022-12-06 | 2022-12-13 |  | 1 | 3 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 8 | 3 | Teste de integração | [5 empty] | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.3 Relatório Milestone M2.2 | 2.2.3.1 Análise | 2022-12-06 | 2022-12-13 |  | 1 | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 1 | 2 | [6 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.3 Relatório Milestone M2.2 | 2.2.3.2 Escrita | 2022-12-06 | 2022-12-13 |  | 1 | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x
2.2 Desenvolvimento de software | 2.2.3 Relatório Milestone M2.2 | 2.2.3.3 Revisão | 2022-12-06 | 2022-12-13 |  | 1 | 2 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 1 | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores | [5 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.1 Relatório de teste de aceitação | 2.3.1.1 UI/UX design | 2022-12-06 | 2022-12-13 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 5 | 2 | Teste de aceitação | [6 empty] | 5 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.1 Relatório de teste de aceitação | 2.3.1.2 Teste da lógica da aplicação | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 4 | 2 | Teste de aceitação | [6 empty] | 4 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.1 Relatório de teste de aceitação | 2.3.1.3 Escrita | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.1 Relatório de teste de aceitação | 2.3.1.4 Revisão | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 2 | [7 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.2 Avaliação do relatório de qualidade | 2.3.2.1 Verificação de qualidade das heurísticas | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 3 | 2 | Estimação baseada nas métricas (5 heuristicas de usabilidade referidas no documento QAR) do produto e projeto | [6 empty] | 3 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.2 Avaliação do relatório de qualidade | 2.3.2.2 Verificação de qualidade das qualidades internas | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 3 | 2 | Estimação baseada, tendo em conta a verificação dos nomes sugestivos das funções e dos atributos, verificação da indentaçáo do código e verificação do número de instruções por linha | [6 empty] | 3 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.2 Avaliação do relatório de qualidade | 2.3.2.3 Escrita | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 1 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.2 Avaliação do relatório de qualidade | 2.3.2.4 Revisão | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2 | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores | [6 empty] | 2 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.3 Relatório Milestone M2.3 | 2.3.3.5 Análise | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 2 | [7 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.3 Relatório Milestone M2.3 | 2.3.3.6 Escrita | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 2 | [7 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x
2.3 Aceitação do software | 2.3.3 Relatório Milestone M2.3 | 2.3.3.7 Revisão | 2022-12-13 | 2022-12-20 |  | 1 | 2 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 1 | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores | [6 empty] | 1 | x | x | x | x | x | x | x
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Custo orçamentado do trabalho (BCW) = IF(OR(ISBLANK(N2),ISBLANK([Fase])),"",OFFSET(N2,0,F10+MATCH([Custo orçamentado do trabalho (BCW), row above],N2:AA2,0)-1))
Custo Real do Trabalho (ACW) = IFERROR(INDEX(N2:AA2,1,(MATCH(1,IF(ISNUMBER([Calendário (semanas)]:AA9),1,0),0))-1),0)

## Tables
Stage
2.1. Requirements Specification
2.2. SW Development
2.3. SW Acceptance