## Sheet1
Gestão de medicamentos
Relatório de estimação de projeto #1
| Data | 2022-08-10
| Moderador | Diogo Silva
| Estimador 1 | Rúben Mendes
| Estimador 2 | Nuno Domingues
| Estimador 3 | Daniel Albino
| Estimador 4 | Miguel Neves
WBS
Fase | Tarefa | Sub-tarefa | Esforço | Pressupostos
2.1 Especificações de requisitos
2.1.1 Especificação de requisitos de software
|  | 2.1.1.1 Análise do requisitos necessários | 5 | 10-20 requisitos funcionais iniciais, 10-20 casos de uso, 20-30 mockups
|  | 2.1.1.2 Escrita dos requisitos iniciais | 1
|  | 2.1.1.3 Escrita dos requisitos não funcionais | 1
|  | 2.1.1.4 Escrita dos casos de uso | 1
|  | 2.1.1.5 Realização dos mockups | 3
|  | 2.1.1.6 Revisão | 3 | Uso do "inspection method".
2.1.2 Plano de risco
|  | 2.1.2.1 Identificação de riscos | 2 | 2-4 riscos
|  | 2.1.2.2 Análise de riscos | 2
|  | 2.1.2.3 Escrita do plano de risco | 3
|  | 2.1.2.4 Revisão | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores
2.1.3 Plano de teste de aceitação
|  | 2.1.3.1 Análise dos requisitos a testar | 2 | 12 requisitos funcionais a testar
|  | 2.1.3.2 Abordagem da estratégia para usar nos testes | 2
|  | 2.1.3.3 Resumo dos casos de teste | 3
|  | 2.1.3.4 Revisão | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores
2.1.4 Relatório Milestone M2.1
|  | 2.1.4.1 Análise | 2
|  | 2.1.4.2 Escrita | 2
|  | 2.1.4.3 Revisão | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores
2.2 Desenvolvimento de software
2.2.1 Arquitetura de software e design
|  | 2.2.1.1 Análise da arquitetura do sistema | 2 | 3 modelos-padrão de design (FSM,Decorator,Propertychange)
|  | 2.2.1.2 Design | 3
|  | 2.2.1.3 Revisão | 3 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores
2.2.2 Código fonte
|  | 2.2.2.1 Criação e teste do modelo de dados dos Utentes (classe) | 2 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.2 Criação e teste do modelo de dados dos Encomendas (classe) | 2 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.3 Criação e teste do modelo de dados dos Medicamentos (classe) | 2 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.4 Criação do modelo principal e integração das classes do modelo de dados (classes: principal, utentes, medicamentos e encomendas) | 5 | Teste de integração
|  | 2.2.2.5 Criação e teste da máquina de estados | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.6 Integração e teste da máquina de estado ao modelo de dados | 3 | Teste de integração
|  | 2.2.2.7 Criação e teste de modelo padrão Decorator | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.8 Serialização e desserialização do modelo de dados (método do Decorator) | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.9 Criação de rotina de aviso (método do Decorator) | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.10 Geração de PDF's (método do Decorator) | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.11 Integração do modelo padrão Decorator à máquina de estados | 3 | Teste de integração
|  | 2.2.2.12 Criação do separador principal (UI) | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.13 Criação do separador de utentes (UI) | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.14 Criação do separador de medicamentos (UI) | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.15 Criação do separador de encomendas (UI) | 3 | Teste de unidade
|  | 2.2.2.16 Integração da interface gráfica com o Decorator | 3 | Teste de integração
2.2.3 Relatório Milestone M2.2
|  | 2.2.3.1 Análise | 2
|  | 2.2.3.2 Escrita | 2
|  | 2.2.3.3 Revisão | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores
2.3 Aceitação do software
2.3.1 Relatório de teste de aceitação
|  | 2.3.1.1 UI/UX design | 2 | Teste de aceitação
|  | 2.3.1.2 Teste da lógica da aplicação | 2 | Teste de aceitação
|  | 2.3.1.3 Escrita | 1
|  | 2.3.1.4 Revisão | 2
2.3.2 Avaliação do relatório de qualidade
|  | 2.3.2.1 Verificação de qualidade das heurísticas | 2 | Estimação baseada nas métricas (5 heuristicas de usabilidade referidas no documento QAR) do produto e projeto
|  | 2.3.2.2 Verificação de qualidade das qualidades internas | 2 | Estimação baseada, tendo em conta a verificação dos nomes sugestivos das funções e dos atributos, verificação da indentaçáo do código e verificação do número de instruções por linha
|  | 2.3.2.3 Escrita | 1
|  | 2.3.2.4 Revisão | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores
2.3.3 Relatório Milestone M2.3
|  | 2.3.3.5 Análise | 2
|  | 2.3.3.6 Escrita | 2
|  | 2.3.3.7 Revisão | 2 | Uso do "deskcheck method" , tendo em conta 3 revisores
|  | Total | 119